Ухвалено Вченою радою,

протокол №__4_ від «_20__» ______жовтня_____ 2016 р.,

протокол №__8_ від «_22__» ______грудня_____ 2016 р.,

уведено в дію наказом ректора

№___347__ від «__26_» ______грудня___2016 р.

План

заходів з реалізації програми «Ефективна вступна кампанія»

| № з/п | Зміст завдання | Результат виконання | Відповідальні | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Провести моніторинг обсягів випуску у вищих навчальних закладах І – ІІ рівня акредитації м. Дніпропетровська і області та підготувати пропозиції до формування плану прийому на навчання зі скороченими термінами за спеціальностями в 2017 р., направлений на збільшення їх переліку в контексті прийому. | Обґрунтовані пропозиції по формуванню плану прийому на навчання зі скороченими термінами на 2017 р. | Декани факультетів, проректор з науково-педагогічної роботи, приймальна комісія | грудень 2016 року – січень 2017 року |
| 2. | Впровадити в практику роботи студентських рад факультетів шефську співпрацю з середніми навчальними закладами освіти міста та області, дитячими будинками, тощо по організації та проведенню просвітницької діяльності, соціально-психологічної підтримки, культурно-масових заходів серед учнів (КВК, дискотеки, круглі столи, диспути, олімпіади, творчі звіти, тематичні вечори, квести, традиційні свята, фестивалі, презентації, студії). | План-графік заходів та склади студентських колективів з організації та проведення просвітницької діяльності, соціально-психологічної підтримки, культурно-масових заходів серед учнів навчальних закладів освіти. | Рада студентів, РЦБО «Придніпров’я», психологічна служба, Центр соціальних ініціатив та волонтерства | листопад 2016 року – лютий 2017 року |
| 3. | Організувати мобільні лекторські групи з числа науково-педагогічних та наукових працівників університету – фахівців у галузях математики, фізики, хімії, біології, історії, інформаційних технологій, тощо для роботи з учнями закладів загальної середньої освіти районних центрів області. | Склад лекторських груп, тематика проведення зустрічей та графік їх роботи в закладах загальної середньої освіти | Декани факультетів, директори центрів | листопад-грудень 2016 року |
| 4. | Започаткувати функціонування в університеті заочних класів з профільних дисциплін (фізика, математика, хімія, біологія, українська мова, іноземна мова, історія, географія тощо) для учнів сільських шкіл регіону. | Розроблена концепція надання освітніх послуг школярам в режимі дистанційного спілкування з використанням Інтернет-середовища. Реалізація проекту на Інтернет сторінках факультетських сайтів та залучення до співпраці вчителів та учнів сільських шкіл регіону | Навчально-методичний центр довузівської підготовки, декани відповідних факультетів, ради студентів, рада молодих вчених | грудень 2016 року – травень 2017 року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Розробити концепцію щодо створення осінніх, зимових шкіл, де ознайомлювати майбутніх студентів зі специфікою навчання на різних факультетах ДНУ (наприклад, зимова школа «Молодого міжнародника») | Концепція проведення заходів та їх тематика | завідувачі кафедр, декани | січень-грудень 2017 року |
| 5. | З метою покращення обізнаності учнів з перспективами навчання в ДНУ й отриманням зворотної інформації про кількісні та якісні перспективи формування майбутнього контингенту абітурієнтів, розробити анкету для профорієнтаційного опитування учнівської молоді. Організувати та провести соціологічне опитування серед школярів навчальних закладів «Придніпров’я» та слухачів системи довузівської підготовки ДНУ для корегування напрямів профорієнтаційної діяльності в ДНУ. | Розроблена анкета та результати опитування. | Декан ФСНМВ, психологічна служба, Приймальна комісія | листопад 2016 року – квітень 2017 року |
|  | Залучити психологічну службу для забезпечення всебічної підтримки абітурієнтів з профорієнтаційної діагностики, консультації з вибору професії, комплексної психологічної діагностики з метою визначення особливостей характеру, темпераменту, комунікативних здібностей та інтелекту майбутнього студента. | План проведення заходів, тренінгових програм, індивідуальні консультації. | Декан факультету, психології, психологічна служба | грудень 2016 року-травень 2017 року |
| 6. | Створити координаційну групу щодо співпраці з Малою академією наук. Залучити до її роботи представників факультетів Продовжити роботу по створенню єдиної електронної бази даних за результатами ВОМТ «Еврика», підсумками роботи МАН, міських та обласних олімпіад з окремих дисциплін. Організувати адресний зв’язок з їх учасниками для запрошення до вступу у ДНУ | Єдина електронна база даних обдарованих дітей Придніпров’я. Персональні запрошення для вступу до ДНУ ім. О. Гончара | РЦБО «Придніпров’я», Голови оргкомітетів та члени журі олімпіад з навчальних дисциплін, перший проректор,декани відповідних факультетів | грудень 2016 року – квітень 2017 року |
| 7. | Встановити тісний зв’язок з Інтернет-ресурсами середніх навчальних закладів РЦБО «Придніпров’я» та розмістити на їх Web-сайтах інформаційні та профорієнтаційні матеріали про спеціальності університету, посилання на сайти та сторінки факультетів. | Посилання та банери університету та факультетів на Web-сайтах середніх навчальних закладів. | РЦБО «Придніпров’я», інформаційно-аналітичний відділ, декани факультетів | листопад 2016 року – травень 2017 року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Розробити та представити на сайті університету та факультетів віртуальні екскурсії для знайомства з кафедрами та факультетами університету, акцентувати увагу на особливості опанування певних професій, їх затребуваність на ринку праці. | Розміщення розроблених матеріалів на сайті університету та кафедр | відповідальні за профорієнтаційну роботу на факультетах, студентська рада, ФСЗМК | січень-липень 2017 року |
| 9. | Для забезпечення збільшення слухачів Підготовчих курсів та Малого університету й повного задоволення освітянських потреб мешканців віддалених мікрорайонів міста та немісцевих жителів, збільшувати число навчальних груп у суботні та недільні дні | Відкриття додаткових навчальних груп | Директор НМЦДП | листопад-грудень 2016 р. |
| 10. | Посилити підтримку університетом роботи Підготовчих курсів та Малого університету. Забезпечити можливість використовувати мультимедійні пристрої та засоби при проведенні лекційних та практичних занять. | Оновлення матеріально-технічної бази НМЦДП університету. | Директор НМЦДП, головний бухгалтер | лютий-травень 2017 р. |
| 11. | Встановити тісний зв’язок з успішними випускниками ДНУ минулих років з метою залучення їх до проведення інформаційної та профорієнтаційної роботи, інформування абітурієнтів про можливості практичного застосування отриманих в університеті знань та навичок. Створити клуб випускників університету. На сайті ДНУ присвятити розділ нашим випускникам з їх позитивними відгуками про університет та власними досягненнями | Список успішних випускників, їх розповіді про роль університету у процесі їх становлення як успішних фахівців, розміщення цього матеріалу на сайті університету, у засобах масової інформації | проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді, студентські ради факультетів, декани факультетів | листопад 2016 року – травень 2017 року |
| 12. | Проведення виїзних «Днів відкритих дверей» | План-заходів із зазначенням дат та середніх навчальних закладів, де будуть відбуватися ці заходи | приймальна комісія, декани факультетів | січень-квітень 2017 року |
| 13. | Проведення інтелектуальних турнірів, олімпіад, конкурсів, ділових ігор під егідою ДНУ з профільних дисциплін, що дозволить потім викладачам встановити зв’язок з обдарованими дітьми й працювати з ними над вивченням певних дисциплін у контексті вступу на певну спеціальність в ДНУ. | План-заходів із зазначенням дат та їх змісту | декани факультетів, студентські ради факультетів та університету | лютий-квітень 2017 року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14. | Створити університетський клуб інтелектуального дозвілля, де експонувати виставки (художні, археологічні, етнологічні тощо), присвячені різноманітним наукам (спеціальностям), зокрема біології, інформаційним технологіям, математиці, історії, механіці, оптиці та фізиці та іншим й створеними студентами та учнями | Розроблений план реалізації | проректор з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді, проректор з наукової роботи, студентське наукове товариство, рада молодих вчених | січень-квітень 2017 р. |
| 15. | Розробка та впровадження агресивної реклами на телебаченні, в соціальних мережах, Інтернеті, вуличній рекламі про університет та спеціальності. Виготовлення факультетами рекламної продукції по спеціальностям, рекламних плакатів, напільних стендів, банерів тощо. Провести рекламну кампанію про престижність навчання в ДНУ («Мрієш бути Президентом – стань нашим студентом»). | Стратегія рекламної кампанії.Рекламна продукція. Розширення бази абітурієнтів, підняття престижу навчання в ДНУ | прес-служба, фахівці ФСЗМК з піару, реклами та маркетингової стратегії, декани факультетів, студентські ради факультетів | грудень 2016 року – червень 2017 року |
| 16. | Вивчити можливість залучення міських та обласних керівних органів (з виділенням відповідного адресного фінансування даного проекту) до організації курсів при НМЦДП з підготовки для вступу в ДНУ пільгових категорій вступників. Зв’язатися з центрами реабілітації учасників АТО, військкоматами й розмістити через них оголошення про набір на підготовку. Готувати учасників АТО, інвалідів війни для співбесіди та/або ЗНО в стінах університету й спрямувати їх на вступ до ДНУ. | Перспективний план співпраці. | Директор НМЦДП, перший проректор | грудень 2016 року – травень 2017 року |
| 17. | Започаткувати та створити на базі приймальної комісії центр для СМС-інформування абітурієнтів під час вступної кампанії, для цього зареєструвати альфанумеричне ім’я | Адресна інформація для абітурієнтів щодо вступу (бюджет або контракт), просування бренду ДНУ ім. О. Гончара | Приймальна комісія, декани факультетів | квітень-травень 2017 року |
| 18. | Скорегувати ціни на навчання, для врахування особливостей і запитів абітурієнтів, ринкову кількість конкурентів за спеціальностями. | Збільшення кількості контрактників та грошових надходжень в бюджет університету | Головний бухгалтер, декани факультетів, приймальна комісія | грудень 2016 року – квітень 2017 року |