# Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

# ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ректора

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

12.06.2018р. №168

## ПОЛОЖЕННЯ

про планування, організацію та звітність із науково-дослідних робіт, що виконуються на підставі господарських договорів у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара

### 1   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1  Це положення визначає порядок планування, організації та звітності щодо створення науково-технічної продукції у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара (далі ДНУ) при проведенні науково-дослідних робіт, що виконуються на підставі господарських договорів (господарських науково-дослідних робіт (далі НДР)).

1.2  Заходи з організації та проведення господарських НДР у ДНУ здійснюються відповідно до законодавства України, актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України (далі МОН), наказів ректора ДНУ та цього Положення.

1.3  Основними формами (видами) господарських НДР є: субпідряд на виконання науково-практичних досліджень, створення науково-технічної продукції, виконання науково-дослідних робіт, виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, надання науково-технічних послуг, роботи зі створення дослідних зразків (партій) виробів (продукції), якщо таке виготовлення є основним змістом договору (замовлення), а виготовлені зразки реалізуються споживачу, а також інші роботи, які базуються на існуючих знаннях, одержаних у результаті досліджень і (чи) практичного досвіду, і спрямовані на створення нових, або суттєве вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем і методів.

1.4  Господарська НДР у ДНУ виконується науковими, науково-педагогічними працівниками ДНУ та іншими громадянами України, згідно рапорту відповідального виконавця на ім´я ректора університету. Зразок рапорту наведено у Додатку А. До рапорту обов´язково додається перелік робіт та їх розподіл серед виконавців договору. Зразок наведено у Додатку Б.

1.6  На підставі рапорту ректор видає наказ «Про науково-дослідні роботи», яким призначає Відповідального виконавця, та надає дозвіл на залучення до виконання науково-дослідних робіт згідно з Договором співробітникам університету (Додаток В).

1.7  До виконання господарських НДР залучаються будь-які працівники ДНУ або сторонніх організацій, які мають відповідну професійну підготовку, досвід практичної роботи й можуть виконувати передбачену договором роботу.

1.8  Це Положення поширюється на виконання прикладних розробок і фундаментальних досліджень. НДР виконуються згідно з договором між Замовником (юридичною або фізичною особою) та Виконавцем.

### 2   ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ

2.1  Пропозиції щодо укладання договору з господарської НДР подає відповідальний виконавець з числа наукових та науково-педагогічних працівників ДНУ.

2.2  Договір на виконання господарської НДР укладається між уповноваженою особою від імені юридичної або фізичної особи (Замовник) та ректором ДНУ (Виконавець) за узгодженням:

- відповідального виконавця;

- співробітника науково-дослідної частини (далі НДЧ) за напрямом діяльності;

- начальника НДЧ;

- проректора з наукової роботи;

- головного бухгалтера;

- провідного бухгалтера;

- начальника юридичного відділу.

2.3  Обов’язковими документами при оформленні господарської НДР є:

- договір на виконання господарської НДР (Додаток Г);

- протокол погодження договірної ціни (Додаток Д);

- календарний план виконання робіт (Додаток Е);

- структура ціни науково-технічної продукції (Додаток Ж);

- кошторис витрат НДР (Додаток З);

- технічне завдання (ТЗ) (за потребою) (Додаток Л).

ТЗ розробляється згідно:

- ДСТУ 3974-2000 – Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення;

- ДСТУ 3973-2000 – Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення;

- нормативних документів Замовника та узгоджується у відділі стандартизації та метрології НДЧ ДНУ.

Дозволено замість ТЗ використовувати ТУ (технічні умови), які мають необхідні й достатні характеристики для розроблення продукції (протокол, акт та ін.).

Всі додатки є невід’ємною частиною договору.

2.4  Термін виконання окремих етапів і роботи в цілому визначається календарним планом. Дострокове виконання робіт можливе лише за узгодженням із Замовником.

2.5  Підписаний Замовником і Виконавцем договір підлягає реєстрації в науково-аналітичному відділі НДЧ ДНУ.

2.6  Зміни і доповнення до договору з господарської НДР оформляються відповідними додатковими угодами, які підписуються особами, що уклали договір.

2.7  У договорі за потребою визначають норми витрат матеріалів, строки й умови повернення Замовнику їх залишків, а також обладнання, якщо таке передавалось Замовником Виконавцю.

2.8  У договорі необхідно передбачити терміни, протягом яких Замовник після одержання акта здачі-приймання робіт (додаток З) та звітних документів зобов’язаний направити Виконавцю підписаний акт здачі-приймання науково-технічної продукції або мотивовану відмову від приймання робіт.

2.9  У договорі передбачаються розміри й терміни перерахування Замовником передоплати на рахунок ДНУ, який враховується при подальших розрахунках за договором.

2.10  За домовленістю сторін у межах основного договору на виконання господарської НДР може укладатись додаткова угода стосовно об’єктів інтелектуальної власності, створених під час виконання господарських НДР.

### 3   ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1  Вартість господарської НДР визначається обсягом, складністю і важливістю роботи з урахуванням необхідних умов і строків її виконання.

3.2  Кошторис витрат за господарською НДР складається виходячи з конкретних розрахунків, віднесених до відповідних кодів економічної класифікації витрат ( далі КЕКВ).

3.3  Кошторис (структуру витрат) підписують: відповідальний виконавець господарської НДР, посадові особи бухгалтерської групи НДЧ у складі централізованої бухгалтерії та НДЧ. Примірники кошторису (структури витрат) зберігаються в НДЧ, у відповідному підрозділі централізованої бухгалтерії та у Замовника.

3.4  До кошторисів витрат за господарською НДР включаються накладні видатки, у тому числі комунальні платежі.

3.5  Підставою для здійснення розрахунків між Замовником з Виконавцем є підписаний сторонами та скріплений їх печатками акт здачі-приймання науково-технічної продукції (Додаток К).

3.6  Від Замовника акт підписується уповноваженою особою. Від Виконавця акт підписується проректором з наукової роботи за наявності підпису відповідального виконавця господарської НДР, погоджувальних підписів посадових осіб НДЧ і централізованої бухгалтерії.

3.7  Оплата господарської НДР може здійснюватись поетапно після надходження коштів від Замовника згідно з термінами, обумовленими календарним планом. Оплата може здійснюватись також після виконання всієї роботи, якщо це передбачено договором.

3.8  У випадку ненадходження коштів у терміни, обумовлені договором, виплата виконавцям господарської НДР здійснюється після надходження коштів від Замовника на рахунок ДНУ.

### 4   ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1  Після завершення робіт (етапів) відповідальний виконавець господарської НДР надає до НДЧ акт здачі-приймання науково-технічної продукції (додаток Д), підписаний уповноваженими особами Замовника і Виконавця.

4.2  За потреби подовження терміну дії господарського договору з ініціативи Замовника, останній надсилає до ДНУ листа з мотивованою пропозицією щодо подовження строків робіт та Додаткову угоду до договору щодо зміни термінів його виконання. На підставі листа Замовника, додаткової угоди та рапорту відповідальний виконавець готує наказ про продовження терміну виконання господарської НДР. Документи з питання подовження терміну дії договору повинні надаватись до НДЧ не пізніше, ніж за 15 днів до терміну закінчення дії договору.

4.3  Якщо в процесі виконання роботи з’ясується неминучість одержання негативного результату, недоцільність або неможливість подальшого проведення роботи, то Виконавець або Замовник зобов’язаний зупинити її, сповістивши про це іншу сторону у триденний строк після зупинення роботи. Надалі сторони  у п’ятнадцятиденний строк зобов’язані розглянути питання про доцільність та напрями продовження робіт.

4.4  Дострокове припинення господарської НДР оформляється додатковою угодою до договору та відповідальний виконавець готує наказ ДНУ щодо дострокового припинення господарського договору. При цьому Виконавцю відшкодовуються фактичні витрати за виконану роботу.

4.5  У разі невиконання Виконавцем умов договору доопрацювання представлених результатів відповідно до зауважень Замовника проводиться за рахунок коштів Виконавця на підставі двостороннього акта з переліком необхідних доробок і визначенням термінів їх виконання.

4.6  Звіт про виконання господарської НДР оформлюється у двох паперових примірниках, один з яких передається на зберігання до НДЧ.

### 5   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1  За невиконання або неякісне виконання умов договору Виконавець та Замовник несуть відповідальність згідно з законодавством України (ст. 899, 900 ЦК України).

5.2  Виконавець зобов’язаний додержуватись календарного плану при виконанні робіт за договором.

5.3  Замовник має право перевіряти хід і якість виконання господарської НДР, але без втручання у діяльність Виконавця.

5.4  Замовник має право, за умови порушення Виконавцем умов договору, що відзначились на результаті, за своїм вибором вимагати або виправлення недоліків у відповідний строк за рахунок Виконавця, або відшкодування завданих збитків. За наявності відхилень від договору або серйозних недоліків, що викликали порушення строків договору чи зниження якості робіт, Замовник вправі вимагати скасування договору з відшкодуванням збитків. Цей пункт не набуває чинності, якщо названі порушення виникли з незалежних від Виконавця причин або він своєчасно повідомив Замовника про можливість названих порушень умов договору.

5.5  При скасуванні договору не з вини Виконавця, Замовник має відшкодовувати Виконавцю всі завдані збитки, а Виконавець на вимогу Замовника повинен подати звіт про виконану частину роботи.

5.6  Договір може бути скасовано за узгодженням сторін. При недосягненні згоди стосовно договору спір розглядається у судовому порядку.

6  ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВИКОНАІЦЯ

6.1  Відповідальний виконавець господарської НДР призначається з числа наукових та науково-педагогічних працівників ДНУ

6.2  Відповідальний виконавець господарської НДР:

  - визначає спільно з Замовником договірні ціни на роботу в цілому й окремі етапи;

  - організовує весь комплекс робіт і їх виконання, оформлення звітних матеріалів, реалізацією договірних зобов’язань;

  - розробляє технічне завдання (технічні умови) (на вимогу Замовника) і визначає як загальний обсяг робіт, так і обсяг робіт та термін їх виконання окремими виконавцями;

  - контролює терміни і якість проведення робіт, підготовку інформаційної, аналітичної та звітної документації;

  - здійснює заходи щодо правовідносин у сфері інтелектуальної власності (розподіл прав, забезпечення конфіденційності та використання об’єктів інтелектуальної власності).

6.3  Відповідальний виконавець НДР несе відповідальність:

  - за недотримання вимог державних, міждержавних, регіональних, національних та міжнародних стандартів;

  - за нецільове використання та незбереження матеріальних цінностей (основні засоби, витратні матеріали тощо), що використовувались при виконанні робіт і знаходились на його відповідальному зберіганні;

  - за недотримання виконавцями робіт правил техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки, за стан трудової і виконавчої дисципліни;

  - за порушення обов´язків відповідального виконавця, викладених у відповідному Положенні ДНУ.

Начальник НДЧ							       О.М. Полішко

ПОГОДЖЕНО

| Проректор з наукової роботи |  | С.І. Оковитий |
| --- | --- | --- |
| Головний бухгалтер |  | С.О. Руссу |
| Завідувач відділу стандартизації та метрології |  | Е.О. Марголін |
| Начальник юридичного відділу |  | Т.В. Шляхова |

зразок

Додаток А

| Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара РАПОРТ Про залучення науково-технічних працівників до виконання робіт за договором № ____ від «___» ___________ 20__ р. |  | Ректору Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара __________________________ |
| --- | --- | --- |

Для виконання науково-дослідних робіт за договором № ____ від «___» ___________ 20__ р.

з ________________________________________________________________________________

(назва Замовника)

прошу Вашого дозволу на залучення наступних науково-педагогічних (наукових) співробітників на умовах цивільно-правових договорів:

1

2

3

...

| Декан (директор НДІ) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) | (ПІБ) |
| Відповідальний виконавець |  |  |
|  | (підпис) | (ПІБ) |

зразок

Додаток Б

|  |  | ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара _________________________ «___» ___________ 20__ р. |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЛІК  РОБІТ  ТА  ЇХ  РОЗПОДІЛ  СЕРЕД  ВИКОНАВЦІВ

ЗА  ДОГОВОРОМ  № ____ від «___» ___________ 20__ р.

з ____________________________________________________________________

(назва Замовника)

| № з/п | Виконавець1 | Науково-дослідні (дослідно-конструкторські та технологічні роботи) | Термін виконання (початок-закінчення) | Оплата роботи виконавця, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| Декан (директор НДІ) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) | (ПІБ) |
| Відповідальний виконавець |  |  |
|  | (підпис) | (ПІБ) |

Візи:

Проректор з наукової роботи

Головний бухгалтер

Начальник НДЧ

___________________________________________________________________________________

1 Для виконавців, що не працюють в університеті, додатково (на окремому аркуші) надається інформація щодо наявності необхідної кваліфікації для виконання даної роботи і дозволу

зразок

Додаток В

# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпровський національний університет

імені Олеся Гончара

#### Н А К А З

“_____”_________________201_ р.				№____________

# Про науково-дослідні роботи

Відповідно до Положення “Про планування, організацію та звітність із науково-дослідних робіт, що виконуються на підставі господарських договорів у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара ” (наказ № ___ від __.__.____ р.)

Н А К А З У Ю:

1  Відповідальним виконавцем господарської науково-дослідної роботи (назва і номер науково-дослідної роботи) призначити (звання, ПІБ).

##### РЕКТОР					______________________

###### Проект наказу вносить

| Декан факультету (директор інституту) |  |
| --- | --- |

ПОГОДЖЕНО:

| Проректор з наукової роботи |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник НДЧ |  |  |
| Головний бухгалтер |  |  |
| Начальник юридичного відділу |  |  |
| Провідний інженер НДЧ |  |  |
| Начальник загального відділу |  |  |

зразок

Додаток Г

Д О Г О В І Р

про виконання науково-дослідних робіт

м. Дніпро								«___» _________  ______

число              місяць               рік

| ЗАМОВНИК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (назва організації-замовника) |  |  |  |  |
| в особі керівника (заступника керівника) організації |  |  |  |  |  |
|  |  |  | , що діє на підставі |  |  |
| (прізвище, імя, по батькові) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | , з одного боку, та |
| ВИКОНАВЕЦЬ |  |  |  |  |  |
| (назва організації-виконавця) |  |  |  |  |  |
| в особі керівника (заступника керівника) організації |  |  |  |  |  |
|  |  |  | , що діє на підставі |  |  |
| (прізвище, імя, по батькові) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | , з другого боку |
| склали цей договір про таке: |  |  |  |  |  |

# ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

| 1.1 Замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання науково-дослідної роботи на тему |  |
| --- | --- |
| Код за ДКПП: 72.20 (для суспільних та гуманітарних наук) або 72.19 (для природничих та технічних наук) (необхідне вибрати) |  |
| 1.2 Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до науково-технічної продукції, яка є предметом Договору, викладені у Технічному завданні на виконання НДР або у Технічних умовах |  |
| (технічне завдання або технічні умови) |  |
| 1.3 Зміст та термін виконання головних етапів визначаються Календарним планом виконання робіт (додаток Е) |  |
| 1.5 Використання науково-технічної продукції здійснюється Замовником |  |
| (де, коли, в яких обсягах, з якою метою) |  |
| 1.6 Виконавець надає Замовнику згоду на зберігання та обробку його персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних». |  |
| (тільки для приватних підприємців) |  |

# ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1 За підготовлену науково-технічну продукцію згідно з Договором Замовник перераховує Виконавцеві у відповідності з Протоколом погодження про договірну ціну (додаток Д) в сумі грн., в тому числі ПДВ – грн

2.2 Оплата здійснюється поетапно

2.3 Оплата етапів здійснюється за актами виконаних робіт за відповідний етап згідно договірної ціни. Передоплата сплачується у розмірі __% від загальної суми кожного етапу.

# 3   ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1  Перелік наукової, технічної та іншої документації, що підлягає оформленню і здаванню Виконавцем Замовнику на окремих етапах виконання та після закінчення Договору, визначений Календарним планом робіт, що додається.

3.2  Передавання оформленої в установленому порядку документації за окремими етапами Договору здійснюється супроводжувальними документами Виконавця.

3.3  Після завершення робіт (етапів) Виконавець представляє Замовнику Акт здачі-приймання науково-технічної продукції (Додаток К) в 3 примірниках, комплект наукової, технічної та іншої документації, передбаченої технічним завданням та умовами Договору в 3 примірниках.

3.4  Замовник протягом 15 днів з дня одержання акту здачі-приймання робіт та звітних документів, зазначених у п.3.3 цього Договору, зобов’язаний направити Виконавцеві підписаний Акт здачі-приймання науково-технічної продукції або мотивовану відмову від приймання робіт.

3.5  Оплата здійснюється в термін 15 календарних днів з дня підписання Акту здачі-приймання науково-технічної продукції.

3.6  У разі мотивованої відмови Замовника сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок та термінів їх виконання.

3.7  У разі дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити роботи.

3.8  Якщо в процесі виконання роботи зясується неминучість одержання негативного результату, недоцільність або неможливість подальшого проведення роботи, то Виконавець або Замовник зобов’язаний зупинити її, сповістивши про це іншу сторону в 5-денний строк після зупинення роботи. У цьому випадку сторони зобов’язані в 15-денний строк розглянути питання про доцільність та напрями продовження робіт.

3.9  Рішення про припинення НДР оформляється двостороннім актом з обґрунтуванням мотивації розриву Договору. При цьому Виконавцеві відшкодовуються фактичні витрати за виконану роботу.

# Відповідальність сторін

4.1  За невиконання або неякісне виконання обов’язків за цим Договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність згідно з законодавством України.

4.2  У випадку, якщо Виконавець не дотримався при виконанні НДР вимог Замовника, а чинним законодавством не передбачені відповідні штрафні санкції, доопрацювання завдання здійснюється за рахунок Виконавця.

4.3  У разі несвоєчасної оплати за цим Договором Замовник оплачує Виконавцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

# ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Умови дотримання прав сторін на створювану науково-технічну продукцію:

5.1  Спірні питання вирішуються в порядку, передбаченому законодавством.

5.2  У разі немотивованого розірвання договору з боку Замовника Виконавцю сплачується вартість фактично виконаної роботи.

5.3  Цей Договір укладений у двох оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін і вступає в дію від дати його підписання Сторонами.

# ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

6.1  Термін дії Договору

початок                                                                                                                         закінчення

6.2  Адреси та банківські реквізити сторін:

| Виконавця | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 49010, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 72 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Держказначейська служба України, м. Київ, МФО ________ |  |  |  |
| р/р ___________________, код ЄДРПОУ _________ |  |  |  |
| Замовника |  |  |  |
| Від Виконавця |  |  | Від Замовника |
| Ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара |  |  | п о с а д а |
| П І Б |  |  | П І Б |
| підпис |  |  | підпис |
| “____”________________ 20___ р. |  |  | “____”________________ 20___ р. |
| М.П. |  |  | М.П. |

Візи:

Проректор з наукової роботи

Начальник НДЧ

Головний бухгалтер

Провідний бухгалтер централізованої бухгалтерії

Начальник юридичного відділу

Відповідальний виконавець

Провідний інженер НДЧ

зразок

Додаток Д

до договору № ____

від ______________

ПРОТОКОЛ

угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію

за договором № ____ від “___”_____________ 20___ р.

Термін виконання

“___”____________ 20___ р. – “___”____________ 20___ р.

Найменування науково-технічної продукції______________________________________

________________________________________________________________________________

Ми, що нижче підписалися, від особи Замовника (повне найменування Замовника) ____

________________________________________________________________________________

та від особи Виконавця (повне найменування Виконавця) ______________________________

________________________________________________________________________________

засвідчуємо, що сторонами досягнута Угода про розмір договірної ціни на створення (передачу) науково-технічної продукції у сумі (прописом, на весь період, в тому числі за роками, % авансу)

________________________________________________________________________________

При невиконанні (виконанні) Виконавцем умов Договору у відповідності з пунктами________________________________________________________________________

договірна ціна зменшується (збільшується)

| за пунктом |  | на |  | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за пунктом |  | на |  | % |  |
| за пунктом |  | на |  | % |  |

Цей протокол є підставою для проведення взаєморозрахунків і платежів між Замовником і Виконавцем.

| Від ЗАМОВНИКА |  |  | Від ВИКОНАВЦЯ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ректор ДНУ |  |
| посада | П І Б |  | посада | П І Б |
| п і д п и с |  |  | п і д п и с |  |
|  |  |  | Відповідальний виконавець розробки |  |
|  |  |  |  | П І Б посада |
|  |  |  | п і д п и с |  |
| М.П. |  |  | М.П. |  |

зразок

Додаток Е

до договору № ____

від ______________

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН

виконання робіт

на 20__  рік за договором № _____ від ______________

Назва розробки

_________________________________________________________

_________________________________________________________

| № з/п | Найменування робіт (етапів) | Строки виконання | Обсяг фінансування | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Від ЗАМОВНИКА |  |  | Від ВИКОНАВЦЯ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П і д п и с | П І Б |  | П і д п и с | П І Б |

Візи: проректор, начальник НДЧ, відповідальний виконавець

зразок

Додаток Ж

до договору № ____

від ______________

С Т Р У К Т У Р А

ціни науково-технічної продукції

| № з/п | Найменування статей витрат | Вартість (грн) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Матеріальні витрати (прямі) в тому числі: матеріали напівфабрикати комплектуючі вироби паливо та енергія |  |
| 2 | Спеціальні витрати в тому числі: спецустаткування спеціальні роботи |  |
| 3 | Заробітна плата |  |
| 4 | Відрахування |  |
| 5 | Витрати сторонніх організацій |  |
| 6 | Загальновиробничі витрати |  |
| 7 | Витрати на відрядження |  |
| 8 | Інші витрати (прямі) |  |
| 9 | Собівартість в тому числі власні витрати |  |
| 10 | Адміністративні витрати |  |
| 11 | Витрати на збут (прямі) |  |
| 12 | Прибуток |  |
| 13 | Ціна |  |
| 14 | ПДВ |  |
| 15 | Ціна з ПДВ |  |

ВІД  ВИКОНАВЦЯ:

| Провідний бухгалтер |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | підпис | ПІБ |
| Відповідальний виконавець |  |  |
|  | підпис | ПІБ |

ПОГОДЖЕНО (від замовника):

зразок

Додаток З

до договору № ____

від ______________

| Інститут |  |
| --- | --- |
| Факультет |  |
| Кафедра |  |

| ЗАМОВНИК |  |
| --- | --- |
|  | найменування замовника та керівник замовника |
|  | адреса, поштовий та телеграфний індекси |

| РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК № |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в |  |  | управлінні |  |
|  | МФО |  |  | поштовий індекс банку |  |

| Оплата проводиться |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| з авансовою оплатою |  | %, що становить |  | грн |

КОШТОРИС   ВИТРАТ   НДР   №  ________

| Строк виконання НДР |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | початок, закінчення |  |  |  |
| Договірна ціна на 20 рік |  |  |  | гривень |
| Договірна ціна на весь період |  |  |  | гривень |

Відповідальний виконавець

Централізована бухгалтерія

НДЧ

| КЕКВ | Найменування статей витрат | На рік (грн) | В тому числі по кварталах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 2110 | Оплата праці |  |  |  |  |  |
| 2120 | Нарахування на оплату праці |  |  |  |  |  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) |  |  |  |  |  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |  |  |  |  |  |
| 2800 | Інші видатки |  |  |  |  |  |
| 2250 | Видатки на відрядження |  |  |  |  |  |
|  | Накладні витрати |  |  |  |  |  |
| 2270 | Оплата комунальних послуг на енергоносіїв |  |  |  |  |  |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |
| 2273 | Оплата електроенергії |  |  |  |  |  |
| 2274 | Оплата природного газу |  |  |  |  |  |
| 2280 | Оплата науково-дослідних послуг |  |  |  |  |  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |  |  |  |  |  |

|  | Податок на додану вартість |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Договірна ціна |  |  |  |  |  |
|  | Всього видатків |  |  |  |  |  |

- Оплата праці працівників бюджетних установ

| № з/п | Найменування посад | Число посад | Місячний оклад (грн) | Число місяців роботи | Сума зарплати (грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разом: |  |  |  |  |  |

зразок

Додаток Л

- ЗАТВЕРДЖЕНО

ректор

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ

на виконання НДР

за договором №_____ від _____________

1  Назва науково-дослідної роботи, що виконується ___________________________________

________________________________________________________________________________

2  Виконавець: ___________________________________________________________________

3  Відповідальний виконавець НДР: _______________________________________________

4  Вимоги до роботи: робота повинна бути виконана згідно з вимогами Основного договору №_____ від «___»____________20__ р.

5  Термін виконання роботи: початок – ____________, закінчення – ____________.

6  Договірна вартість роботи виконавця: _________________(прописом) грн.

7  Мета роботи: __________________________________________________________________

8  Наукові (науково-технічні) результати, які очікуються:_______________________________

________________________________________________________________________________

| Відповідальний виконавець |  |
| --- | --- |
| П і д п и с | П І Б |

зразок

Додаток К

до договору № ____

від ______________

| ## ВИКОНАВЕЦЬ | – | Дніпровський національний університет |
| --- | --- | --- |
| Адреса | – | 49010, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 72 |
| Р/рахунок | – | Держказначейська служба України, м. Київ МФО ___________, р/р ______________________, код ЄДРПОУ _____________ |
| ## ЗАМОВНИК | – |  |
| Адреса | – |  |
| Р/рахунок | – |  |

# А К Т   № ______

здачі-приймання науково-технічної продукції за договором № ___

(за ___ етапом договору № ___)

термін угоди ______________________

(початок-закінчення)

Складений “____” ________________ 20___ р.

Найменування науково-технічної продукції та етапу робіт

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ми, що нижче підписалися, представник замовника _____________________________

________________________________________________________________________________

з одного боку, і представник виконавця ____________________________________ з другого боку уклали цей акт про те, що продукція (назва продукції) задовольняє умові виконання договору №___ (___ етапу договору № ____ від __________), оформлені належним чином і (відповідають, не відповідають умовам Договору, ТЗ та Календарного плану).

Стислий опис продукції: ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Договірна ціна становить за договором _____ грн. (___________________________________) в т.ч. ПДВ – ______ грн.

__ етап – ______ грн.

Виконаний обсяг робіт за актом складає ______ грн. (_________________________________).

| Від ЗАМОВНИКА |  |  | Від ВИКОНАВЦЯ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада |  |  | Ректор ДНУ |  |
| п і д п и с | П І Б |  | п і д п и с | П І Б |
|  |  |  | Відповідальний виконавець розробки |  |
|  |  |  | п і д п и с | П І Б |
| М.П. |  |  | М.П. |  |