ЗатверджЕНО

Наказ ректора Дніпровського

національного університету імені Олеся Гончара

від ___________ 2018 р. № __

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок формування плану та проведення

міжнародних, всеукраїнських, регіональних

конференцій та семінарів на базі

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Проведення конференції чи семінару будь-якого рівня на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (далі – ДНУ) передбачає певний порядок організації та підготовки. Умовно можна виділити такі етапи:

1. Підготовчий етап.

2. Організаційний етап.

3. Проведення конференції.

4. Звітність.

1 ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

1.1 Наприкінці кожного року відповідним наказом ректора ДНУ оголошується формування плану проведення конференцій та семінарів на наступний рік.

1.2 У разі, якщо факультет не планує проведення конференцій у наступному році, до відділу науково-технічної інформації у визначений наказом термін подається відповідний рапорт на ім’я проректора з наукової роботи за підписом декана.

1.3 Підрозділ, що планує проведення конференцій, повинен у зазначений у наказі термін подати до відділу науково-технічної інформації комплект необхідних документів (заявку, обґрунтування, інформаційне повідомлення), оформлених згідно з наведеними нижче вимогами.

Форми заявки та обґрунтування складаються відділом науково-технічної інформації згідно вимог МОН України, Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації і додаються до щорічного наказу ректора.

1.3.1 Заявка обов’язково повинна подаватися своєчасно від факультету в цілому, підписуватись деканом факультету з визначенням відповідального за проведення конференції від підрозділу (П.І.Б., науковий ступінь, посада), його телефону та e-mail. Перед назвою конференції необхідно вказати її рівень (міжнародна, всеукраїнська, регіональна, міжвузівська й ін.) та статус (наукова, науково-практична, науково-методична та ін.).

1.3.2 Обґрунтування повинно включати таку інформацію:

- мета проведення конференції. Актуальність тематики запланованого заходу;

- коротка інформація про найважливіші наукові результати (3−5 років) із зазначенням закладів вищої освіти, які залучались до співпраці;

- обґрунтування запланованого рівня та статусу конференції; країни-учасниці для міжнародних конференцій; відомості про фахівців міністерства, залучених до участі: департамент, посада, прізвище ім’я та по-батькові (для міжнародних та всеукраїнських заходів, що рекомендуються до плану МОН України); орієнтовна кількість учасників конференції, у тому числі з інших міст;

- напрями роботи конференції (секції);

- інформація про наявність кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю.

- склад робочої групи оргкомітету (із зазначенням повного прізвища, ім’я та по-батькові, посади та контактними телефонами);

- перелік опорних строків при організації конференції чи семінару, який включає наступні терміни: підготовки інформаційного повідомлення, кінцевий термін прийому заявок від бажаючих взяти участь, підготовки наказу на проведення, друку програми та матеріалів, підготовки звіту, строки подання кожного із супроводжуючих документів до відділу науково-технічної інформації  (додати окремо);

- джерела фінансування запланованого заходу;

- місце видання та друку матеріалів конференції.

1.3.3 Інформаційне повідомлення складає організаційний комітет та подає його до відділу науково-технічної інформації разом із заявкою та обґрунтуванням.

Обов’язковий перелік питань, що повинні висвітлюватися в інформаційному повідомленні:

- перелік співорганізаторів конференції;

- статус і повна назва конференції;

- дата і місце проведення конференції;

- основні напрями роботи конференції;

- відомості про робочі мови;

- початок роботи конференції (число, місяць, час, місце);

- регламент роботи конференції;

- інформація про суму організаційного внеску;

- вартість публікації матеріалів конференції;

- назва видання, у якому будуть опубліковані матеріали конференції;

- вимоги до матеріалів, що подаються (форма заявки, правила оформлення тез і доповідей);

- перелік додаткових послуг (якщо такі плануються) і їх вартість;

- терміни подання заявок і матеріалів;

- адреса і телефони оргкомітету, П.І.Б. відповідального;

- банківські реквізити для перерахування грошей.

Додатково в інформаційне повідомлення можна включати склад оргкомітету конференції, рекламну інформацію і т.п.

1.4 Підрозділам при плануванні науково-технічних заходів необхідно враховувати вимоги інструктивних рекомендацій МОН України:

1.4.1 При плануванні напряму та назви конференції чи семінару проводити аналіз науково-технічних заходів в інших закладах вищої освіти міста та уникати подібності тематики.

1.4.2 Факультетам уникати дублювання конференцій з ідентичної проблематики на різних науково-технічних заходах. У разі подібності тематики обговорюваних питань на науково-технічних заходах планувати їх поєднання в одну конференцію, з більш широким спектром напрямів та вищого рівня.

1.4.3 Не надавати статусу всеукраїнських конференцій заходам, які присвячені вирішенню специфічних регіональних питань, і не є актуальними для решти регіонів.

1.5 При плануванні рівня та статусу конференцій та семінарів оргкомітетам чітко дотримуватися наступних вимог:

- міжнародна конференція чи семінар проводиться разом із закордонними закладами освіти або установами при підтримці МОН України. Кількість країн-учасниць становить не менше п’яти, а кількість учасників не менше 100 осіб;

- всеукраїнська конференція проводиться спільними зусиллями вітчизняних закладів  вищої освіти і охоплює усі регіони України. Кількість учасників не менше 100 осіб;

- у молодіжних науково-технічних заходах беруть участь студенти, магістри, аспіранти, здобувачі та кандидати наук віком до 35 років і доктори наук до 40 років.

1.6 Відділ науково-технічної інформації згідно поданих заявок складає план проведення науково-методичних та науково-практичних конференцій та семінарів у термін, вказаний у наказі, та на його основі формує та надсилає затверджені ректором пропозиції до Інституту модернізації змісту освіти МОН України та Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації для укладання зведеного плану.

1.7 Відділ науково-технічної інформації згідно з поданими заявками складає пропозиції до плану проведення міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій та науково-практичних семінарів молодих учених та студентів й подає їх до Інституту модернізації змісту освіти МОН України.

1.8 Затверджений план проведення науково-технічних заходів на базі ДНУ та інформаційні повідомлення за кожною конференцією відділ науково-технічної інформації надає до розміщення на сайті ДНУ.

1.9 Після затвердження ректором плану проведення конференцій на базі ДНУ відділ науково-технічної інформації подає відповідний проект наказу про проведення наукових та науково-практичних конференцій і семінарів, обов’язковим додатком до якого є форма звіту. Форма звіту про проведення конференції складається відділом науково-технічної інформації згідно вимог МОН України та Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації.

1.10 Перенесення строків проведення конференції можливе тільки з дозволу ректора ДНУ за поданням відповідного рапорту та обґрунтування необхідності. Оргкомітет повинен сповістити відділ науково-технічної інформації про перенесення строків проведення конференції не пізніше ніж за місяць до запланованого терміну.

1.11 Конференції та семінари, заявки на проведення яких подані після затвердження плану, проводяться тільки з дозволу ректора університету на основі відповідного рапорту керівника підрозділу. Після отримання дозволу ректора, відповідальний від підрозділу повинен сповістити відділ науково-технічної інформації і надалі робота з підготовки і проведення конференції ведеться згідно цієї інструкції.

2 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

2.1 Після затвердження плану проведення конференцій на наступний рік, але не пізніше ніж за 2 місяці до запланованого строку, відповідальний за проведення конференції від підрозділу надає до відділу науково-технічної інформації узгоджений і затверджений план організаційних заходів щодо підготовки конференції.

2.2 Відділ науково-технічної інформації робить обов’язкову розсилку інформаційних повідомлень до МОН України та до Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації.

2.3 На основі плану організаційних заходів і не пізніше ніж за місяць до проведення конференції відділ науково-технічної інформації готує проект наказу про проведення кожної окремої конференції. Видання такого наказу є обов’язковим. Усі питання, що виникли в процесі впорядкування тексту наказу, вирішуються в робочому порядку відділом науково-технічної інформації і відповідальним за проведення конференції. За бажанням наказ може скласти робоча група, але з обов’язковим узгодженням у відділі науково-технічної інформації.

2.4 Оргкомітет разом із відділом науково-технічної інформації проводить роботу з підготовки проведення конференції згідно плану організаційних заходів.

2.5 Відділ науково-технічної інформації надає оргкомітетам методичну допомогу та організаційні послуги з планування й проведення конференцій і семінарів.

3 ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

3.1 Конференція проводиться згідно з програмою у термін, передбачений планом та наказом по ДНУ.

3.2 Організаційний комітет забезпечує проведення реєстрації учасників, пленарного та секційних засідань, ознайомлення із тематичною або книжковою виставкою, електронною презентацією.

3.3 Обов’язковим для заключного засідання конференції чи семінару є прийняття відповідного рішення або рекомендацій для вирішення питань та проблем, обговорюваних на даному науково-технічному заході.

3.4 Друковані праці конференції (тези доповідей, матеріали тощо) мають видаватися лише у редагованому вигляді.

3.5 Відповідальність за порушення регламенту несе декан факультету, на якому проводиться конференція.

4 ЗВІТНІСТЬ

4.1 Після проведення конференції робоча група оргкомітету протягом 10 днів з моменту проведення конференції подає до відділу науково-технічної інформації звіт, підписаний деканом факультету.

Звіт обов’язково повинен бути оформлений за формою, що додається до наказу про проведення наукових та науково-практичних конференцій і семінарів.

До звіту обов’язково необхідно додати такі документи:

- програму конференції;

- резолюцію у електронному та роздрукованому вигляді за підписом декана факультету;

- рекомендації конференції;

- матеріали (тези) конференції у двох примірниках та електронний варіант у форматі   *.pdf.

4.2 На підставі цього звіту відділ науково-технічної інформації протягом місяця з моменту проведення конференції направляє відповідний звіт у МОН України та наприкінці року заключний звіт до Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації.

4.3 Оргкомітет конференції має забезпечити подання одного примірника збірника матеріалів конференції до ДНТБ України на підставі Закону України «Про обов’язковий примірник документів» від 09.04.1999 №595-ХIV, Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 №608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів».

4.4 З метою інформаційного забезпечення та на основі поданих оргкомітетами збірників відділ науково-технічної інформації формує фонд матеріалів конференцій, проведених на базі ДНУ.

Завідувач відділу

науково-технічної інформації						Л.М. Карась

ПОГОДЖЕНО

Проректор з наукової роботи						С.І. Оковитий

Начальник юридичного відділу					Т.В. Шляхова